Programowanie sieciowe

Sieć przedsięwzięcia wieloczynnościowego

Siecią nazywamy graf spójny, acykliczny, posiadający dokładnie jeden poczatek i jeden koniec.

Graf jest zbirem uporządkowanych trójek {węzeł początkowy, węzeł końcowy, łuk} {i,j,k}

Graf nazywamy spójnym, jeżeli każde dwa wierzchołki grafu są połączone łańcuchem

Graf nazywamy acyklicznym, jeżeli nie zawiera cykli

Łuki sieci reprezentują czynności, wierzchołki sieci reprezentują zdarzenia rozpoczynające i kończące te czynności.

Przykład

Zdarzenia: 	- początkowe – otrzymywanie zadania projektowego

- końcowe – przekazanie dokumentacji

Czynności: 	- proces rozwiązywania problemu

Węzeł początkowy i węzeł końcowy sieci:

- do węzła początkowego sieci nie mogą „wchodzić” gałęzie grafu,

- węzeł z którego nie wychodzi łuk nazywamy końcem grafu

Konstrukcja sieci czynności

Przystępując do konstrukcji sieci należy dokładnie wiedzieć, jakie czynności będą reprezentowane przez sieć oraz jakie jest następstwo tych czynności.

Stosuje się następującą kolejność postępowania przy konstrukcji sieci czynności:

- ustalenie listy czynności z których składa się przedsięwzięcie

- ustalenie zdarzenia początkowego i końcowego przedsięwzięcia

- określenie sekwencji czynności, tzn. ustalenie dla każdej czynności :

  - jednej lub kilku czynności, które muszą być całkowicie zakończone przed rozpoczęciem czynności rozpatrywanej

  - która czynność lub czynności mogą być wykonywane równolegle z rozpatrywaną

  - która czynność lub czynności mogą się zacząć po zakończeniu rozpatrywanej

- Przeprowadzenie właściwej numeracji węzłów sieci zdarzeń

Aby w grafie wyeliminować łuki oznaczone tym samym symbolem  wprowadza się czynność pozorną

Czas wykonywania czynności pozornej wynosi 0.

Porządkowanie wierzchołków sieci

Numeracja wierzchołków sieci może być dowolna. Ponieważ sieć opisuje kolejność wykonywania czynności nierozsądnym byłoby przyjęcie niewłaściwej numeracji wierzchołków. Numeracja jest właściwa jeśli dla każdego łuku (i,j) zachodzi i<j. Zatem jeśli sieć składa się z n wierzchołków, to właściwa ich numeracja zapewnia to, że początek sieci odpowiadający rozpoczęciu przedsięwzięcia ma numer 1, zaś koniec sieci odpowiadający zakończeniu przedsięwzięcia ma numer n.

Właściwą numerację sieci można zapewnić stosując proste postępowanie iteracyjne:

Przykład tworzenia sieci działań podczas opracowywania nowego modelu samochodu.

- Zestawienie czynności wchodzących w skład sieci

  - ustalenie danych technicznych nowego modelu samochodu (wymiary, maksymalna prędkość, zużycie paliwa, itp.)

czynności wykonywane równolegle

  - ustalenie danych technicznych napędu (moc silnika, przełożenia, itp.)

  - ustalenie danych technicznych układu jezdnego wraz z zawieszeniem (promień skretu, średnica kół, stopień tłumienia drgań od podłoża, itp.)

  - ustalenie wytycznych do projektu karoserii (współczynik oporu powietrza dla danego kształtu, liczba drzwi, pojemność bagaznika, itp.)

projektowanie

  - projektowanie silnika

  - projektowanie sprzęgła i skrzyni biegów

  - projektowanie układu przekazania mocy na koła pojazdu (wał, mechanizm różnicowy, itp.)

  - projektowanie układu kierowniczego,

  - projektowanie zawieszenia

  - projektowanie karoserii

  - projektowanie wyposażenia wnętrza

wykonywanie części i podzespołów

  - wykonanie silników prototypowych

  - wykonanie prototypowych sprzęgieł i skrzyni biegów

  - wykonanie układu przekazywania mocy na koła pojazdu (wał, mechanizm różnicowy)

  - wykonanie układów kierowniczych

  - wykonanie zawieszeń

  - wykonanie karoserii

  - wykonanie wyposażenia wnętrza

badania podzespołów

  - badania silników

  - badania sprzęgła i skrzyni biegów

  - badania mechanizmów przekazania mocy na koła

  - badania układu kierowniczego

  - badania zawieszenia

  - badania karoserii

  - badania wyposażenia wnętrza

  - montaż egzemplarzy prototypowych

  - badania prototypowe

wykonanie dokumentacji produkcyjnej

  - silnika

  - sprzęgła i skrzyni biegow

  - układu przekazania mocy

  - układu kierowniczego

  - zawieszenia

  - karoserii

  - wyposażenia wnętrza

(1,...,(k - czynności pozorne

- Ustalenie zadania początkowego i końcowego

- zadaniem początkowym jest decyzja o opracowaniu nowego modelu samochodu

- zadaniem końcowym jest przekazanie gotowej dokumentacji technicznej

- Ustalenie wzajemnych powiązań czynności

| Symbol czynności | czynność bezpośrednio poprzedzająca | Symbol czynności | czynność bezpośrednio poprzedzająca |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | AA | STUVXY |
| B | A | BB | AA |
| C | A | CC | BB |
| D | A | DD | BB |
| E | B | EE | BB |
| F | B | FF | BB |
| G | B | GG | BB |
| H | C | HH | BB |
| I | C | II | BB |
| J | D | (1 | CC |
| K | D | (2 | DD |
| L | E | (3 | EE |
| M | F | (4 | FF |
| N | G | (5 | GG |
| O | H | (6 | HH |
| P | I | (7 | II |
| Q | J |  |  |
| R | K |  |  |
| S | L |  |  |
| T | M |  |  |
| U | N |  |  |
| V | O |  |  |
| W | P |  |  |
| X | Q |  |  |
| Y | R |  |  |

- Własciwa numeracja wężłów sieci: przy numeracji węzłów sieci należy zwracać uwagę na to, aby każda strzałka grafu prowadziła od zadania o numerze mniejszym do zadania o numerze większym

Porządkowanie wierzchołków sieci

Niech będzie dana sieć

Sieć opisuje kolejność wykonywania czynności i rozsądnym jest przyjęcie, właściwej kolejności zdarzeń (poprzez właściwą numerację wierzchołków sieci).

Numeracja wierzchołków sieci jest właściwa jeżeli dla każdego łuku (i,j) zachodzi i<j.

Metoda ścieżki krytycznej

Metoda ścieżki krytycznej pozwala wyznaczyć minimalny czas potrzebny do tego, aby osiągnąć punkt końcowy sieci.

W metodzie tej zakłada się, że czas wykonania każdej czynności jest stały i znany.

Def1. Czasem przejścia ścieżki nazywamy sumę czasów wykonania czynności tworzących tą ścieżkę.

Def2. Największy spośród czasów przejścia wszystkich ścieżek od i do j nazywamy czasem przejścia od zdarzenia i do zdarzenia j.

Def3. Czasem krytycznym przedsięwzięcia nazywamy czas przejścia od zdarzenia początkowego 1 do zdarzenia końcowego n, zaś ścieżką krytyczną nazywamy taką ścieżkę od zdarzenia 1 do zdarzenia n, której czas przejścia jest równy czasowi krytycznemu.

Przykład

- Pierwszy sposób znajdowania czasu krytycznego (przeglądanie wszystkich ścieżek przejśc i wyliczenie czasów przejść

  - {(1,2),(2,4),(4,5),(5,6)}

  - {(1,2),(2,4),(4,6)}

  - {(1,2),(2,5),(5,6)}

  - {(1,3),(3,5),(5,6)}

Czasy dla każdego z przejść wynoszą odpowiednio: 17, 12,18,19

Największym z nich jest 19 i jest to czas krytyczny, a ścieżką krytyczną jest ścieżka {(1,3),(3,5),(5,6)}

- Drugi sposób - metoda ścieżki krytycznej

Metoda ta polega na rekurencyjny wyznaczaniu najwcześniejszych i najpóźniejszych momentów osiągnięcia węzła sieci

Dla i-tego węzła wyznaczamy dwa zbiory zdarzeń:

P(i) - węzłów bezpośrednio poprzedzających węzeł i-ty

N(i) - węzły bezpośrednio następujące po i-tym

Najwcześniejszym momentem zaistnienia zdarzenia i, nazywamy najdłuższy spośród czaów przejścia wszystkich ścieżek od węzła początkowego do węzła i. Oznaczamy ten moment symbolem TiW.  prze TnW (czyli i=n) oznaczany jest moment osiągnięcia węzła końcowego n i jest to czas krytyczny przedsięwzięcia

Momenty TiW (i=1,2,...,n) wyznacza się ze wzoru

gdzie tki - czas przejścia z węzła k do węzła i

Wzór ten wynika z faktu, że dane zdarzenie może zaistnieć dopiero wtedy, gdy zaistnieją wszystkie zdarzenia bezpośrednio poprzedzające dane zdarzenie oraz zostaną wykonane wszystkie czynności kończące się danym zdarzeniem.

Przykład - jak wyżej

T1W=0

ponieważ  P(2)={1}, zatem T2W=T1W+t12=0+5=5

P(3)={1}, zatem T3W=T1W+t13=0+2=2

P(4)={2}, zatem T4W=T2W+t24=5+3=8

P(5)={2,3,4}, zatem T5W=max(T2W+t25, T3W+t35, T4W+t45)=max(5+6,2+10,8+2)= max(11,12,10)=12

P(6)={4,5}, zatem T6W=max(T4W+t46, T5W+t56)=max(8+4, 12+7)= max(12,19)=19

Zatem T6W=19 jest czasem krytycznym

Ścieżkę krytyczną wyznaczamy cofając się:

- ponieważ

T6W=19=T5W+t56 zatem (5,6) jest fragmentem ścieżki krytycznej

- ponieważ

T5W=12=T3W+t35 zatem (3,5) jest fragmentem ścieżki krytycznej

- ponieważ

T3W=2=T1W+t13 zatem (1,3) jest fragmentem ścieżki krytycznej

Już podczas analizy poprzednich sieci można było zauważyć pewne luzy czasowe występujące w tych sieciach. Oprócz najwcześniejszych momentów zaistnienia zdarzenia istotną rolę w analizie przedsięwzięcia zobrazowanego siecią odgrywają najpóźniejsze możliwe momenty pozwalające na realizację przedsięwzięcia.

Definicja.

Najpóźniejszym momentem zaistnienia zdarzenia i nazywamy różnicę między czasem krytycznym a najdłuższym z pośród czasów przejścia od zdarzenia i do zdarzenia końcowego n. Jest to najpóźniejszy moment zaistnienia zdarzenia pozwalający na realizację przedsięwzięcia w czasie krytycznym.

Oznaczmy najpóźniejszy moment osiągnięcia węzła i symbolem TiP. Najpóźniejszy moment TnP zaistnienia zdarzenia końcowego n jest równy czasowi krytycznemu TnW. najpóźniejsze momenty pozostałych zdarzeń  (również zdarzenia n) wyznacza się ze wzoru:

Przykład jak poprzednio

ponieważ

N(5)={6}, zatem T5P=T6P-t56=19-7=12

N(4)={5,6}, zatem T4P=min(T5P-t45, T6P-t46)=min(12-2,19-4)=min(10,15)=10

N(3)={5}, zatem T3P=T5P-t35=12-10=2

N(2)={4,5}, zatem T2P=min(T4P-t24, T5P-t25)=min(10-3, 12-6)= min(7,6)=6

N(1)={2,3}, zatem T1P=min(T2P-t12, T3P-t13)=min(6-5, 2-2)= min(1,0)=0

Z powyższych rozważań wynika następujący wniosek w postaci twierdzenia

Twierdzenie

Zdarzenie i jest krytyczne wtedy i tylko wtedy gdy TiP=TiW

Podsumowanie

Czasy TiP i TiW są liczone rekurencyjnie w następujący sposób

T1W, T2W, T3W, ... , Tn-1W, TnW

a następnie

TnP, Tn-1P,  ... , T2P, T1P

Definicja

Luzem węzła i nazywamy wielkość Li = TiP-TiW. Luz węzła jest wielkością określającą jakie największe opóźnienie momentu rozpoczęcia czynności "wychodzących" z danego węzła zapewnia realizację przedsięwzięcia w czasie krytycznym. Luzy zadań krytycznych są równe zero. Dla przykładowej sieci wyniki TiW, TiP, Li, można zestawić w tabelce.

| węzeł i | TiW | TiP | Li |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 8 | 10 | 2 |
| 5 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | 19 | 19 | 0 |

Zapasy czynności

Zapasem całkowitym czynności (i,j) nazywamy Z(i,j) = TjP-TiW-tij. Zapas całkowity czynności (i,j) okresla największą wielkość , o jaką można przedłużyć czas wykonania tej czynności aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w czasie krytycznym.

Twierdzenie

Czynność (i,j) jest krytyczna wtedy i tylko wtedy, gdy jej zapas całkowity Z(i,j) jest równy 0. Przyjmuje się, że węzły poprzedzające tę czynność zachodzą mozliwie najwcześniej, zaś węzły następujące po tej czynności zachodzą możliwie najpóźniej.

Uwaga twierdzenie odwrotne nie jest słuszne, tzn. że jeżeli zapas całkowity Z(i,j)=0 to czynność (i,j) może być na ścieżce krytycznej, lub nie.

Ilustracja przedsięwzięcia

Ilustracja luzów zdarzeń

Powróćmy do problemu zapasu czynności, ale z wykorzystaniem prezentacji graficznej.

Zapas całkowity czynności  (i,j) liczy się ze wzoru

Z(i,j)=TjP-TiW-tij

i dla przykładowej sieci poszczególne zapasy wynoszą

| czynność (i,j) | TjP | TiW | tij | Z(i,j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,2) | 6 | 0 | 5 | 1 |
| (1,3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (2,4) | 10 | 5 | 3 | 2 |
| (2,5) | 12 | 5 | 6 | 1 |
| (3,5) | 12 | 2 | 10 | 0 |
| (4,5) | 12 | 8 | 2 | 2 |
| (4,6) | 19 | 8 | 4 | 7 |
| (5,6) | 19 | 12 | 7 | 0 |

Definiując zapas całkowity czynności (i,j) pzyjmowaliśmy, że zdarzenia poprzedzające tą czynność zachodzą możliwie najwcześniej, zaś zdarzenia następujące po tej czynności zachodzą możliwie najpóźniej.

Możliwe są dwie kombinacje zachodzenia zdarzeń poprzedzających (zachodzą możliwie najwcześniej lub możliwie najpóźniej) jak i dwie kombinacje zachodzenia zdarzeń następujących (zachodzą możliwie najpóźniej jak i możliwie najwcześniej).

Stąd zapasy czynności mogą być zdefiniowane na 4 różne sposoby.

Definicje te zostały zestawione w tabeli

| Nazwa zapasu czynności | Poprzedzające | Następujące | Wzór |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdarzenia zachodzą: |  |
| zapas całkowity | najwcześniej | najpóźniej | Z(i,j)=TjP-TiW-tij |
| zapas swobodny | najwcześniej | najwcześniej | TjW-TiW-tij |
| zapas warunkowy | najpóźniej | najpóźniej | TjP-TiP-tij |
| zapas niezalezny | najpóźniej | najwcześniej | max(0,TjW-TiP-tij) |

Zapasy czynności niekrytycznych naszej sieci są zestawione w tabelce (zapasy czynności krytycznych są oczywiście równe 0)

| (i,j) | Zapas |
| --- | --- |
|  | całkowity TjP-TiW-tij | swobodny TjW-TiW-tij | warunkowy TjP-TiP-tij | niezależny max(0,TjW-TiP-tij) |
| (1,2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (2,4) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (2,5) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (4,5) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (4,6) | 7 | 7 | 3 | 3 |

# Text boxes

i

j

k

a

2

1

b

d

c

4

3

5

e

acykliczny

C

2

1

3

4

4

3

2

1

cykliczny

B

A

2

1

C

B

2

1

3

3

4

A

Początkowi sieci nadajemy numer 1

Usuwamy wierzchołek 1 oraz wszystkie łuki (tj. gałęzie) sieci wychodzące z tego wierzchołka

W wyniku tego postępowania otrzymujemy graf o co najmniej jednym początku

Załóżmy że w wyniku poprzednich iteracji mamy ponumerowanych q-wierzchołków grafu i, że otrzymany w poprzedniej iteracji graf ma p początków

Początkom grafu nadajemy kolejne numery q+1, q+2,…, q+p

Usuwamy wierzchołki q+1,q+2, …, q+p oraz wszystkie łuki (tj. gałęzie) wychodzace z tych wierzchołków

Iteracje powtarzamy aż do wyczerpania zbioru wierzchołków

Iteracja pierwsza

Kolejne iteracje

a

b

e

i

l

f

c

d

j

k

g

h

A

B

E

C

D

I

F

G

H

J

M

K

L

N

Q

O

R

P

1

3

5

2

4

6

5

2

3

6

10

7

2

4

i-m

i-(m-1)

i-1

i+1

i+2

i+n

i

ti-m,i

ti-(m-1),i

ti-1,i

ti,i+n

ti,i+2

ti,i+1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

3

5

6

2

4

2

5

3

6

2

4

7

10

Zapas

czynności

Zapas czynności

Z(4,6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

3

5

6

2

4

2

T4P

7

10

Luz zdarzenia

T4W

T2P

T2W

L4

L2